## 14010502
گزارش ویدئومتری
کارفرما: |  |  |  |  | پروژه: |  |  | پیمانکار : شرکت کاوش مکانیزه فن آور
ردیف | تاریخ | کد مهنول ابتدا (PM) | کد منهول انتها (PM) | متراژ ویدئومتری درخواست شده(متر) | متراژ ویدئومتری انجام شده (متر) | سایز (میلی متر) | عیوب شبکه | امتیاز منفی بهره برداری | امتیاز منفی سازه ای | رتبه بهره برداری | رتبه سازه ای | کد منهول ابتدا (سها) | کد منهول انتها (سها) | کد یونیک (المان) | توضیحات | آدرس | GIS
1 | 1405/3/8 | 061316020112027802800 | 061316020112027802700 | 46 | 45.23 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 7.70 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020112027802800 | 061316020112027802700 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020112027802800to061316020112027802700/Video
2 | 1405/3/8 | 061316020112027802800 | 061316020312027802900 | 49 | 48.03 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) رسوبات در 8.60 متری (امتیاز2.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 18.74 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 18.96 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 44.61 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 44.85 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) نفوذ ریشه در 45.31 متری (امتیاز4.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 46.92 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) | 4 | 0 | 3 | 1 | 061316020112027802800 | 061316020312027802900 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020112027802800to061316020312027802900/Video
3 | 1405/3/8 | 061316020112027803000 | 061316020112027803400 | 38 | 37.51 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020112027803000 | 061316020112027803400 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020112027803000to061316020112027803400/Video
4 | 1405/3/8 | 061316020112027803100 | 061316020112027803000 | 57 | 56.08 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 1.03 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 1.55 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 7.87 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 9.10 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 21.57 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) نفوذ ریشه در 21.57 متری (امتیاز10.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 22.39 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) نفوذ ریشه در 22.39 متری (امتیاز2.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 32.64 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) نفوذ ریشه در 32.64 متری (امتیاز4.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 33.01 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) | 10 | 0 | 5 | 1 | 061316020112027803100 | 061316020112027803000 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020112027803100to061316020112027803000/Video
5 | 1405/3/8 | 061316020112027803100 | 061316020112027803200 | 50 | 49.66 | 250 | تراز آب در 0.56 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 10.26 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 14.45 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 15.11 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 21.04 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 27.80 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 28.60 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 36.05 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 44.43 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) نفوذ ریشه در 44.52 متری (امتیاز1.00 سرویس دهی ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 061316020112027803100 | 061316020112027803200 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020112027803100to061316020112027803200/Video
6 | 1405/3/8 | 061316020112027803300 | 061316020112027803200 | 52 | 51.48 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 2.90 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 12.14 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 12.29 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 21.61 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 29.26 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) سوراخ در 39.83 متری (امتیاز0.00 سازه ای ) نفوذ ریشه در 39.83 متری (امتیاز1.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 39.83 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) در 39.83 متری (امتیاز0.00 ) نفوذ ریشه در 39.83 متری (امتیاز4.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 39.83 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) نفوذ ریشه در 39.83 متری (امتیاز4.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 44.77 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) | 4 | 165 | 3 | 5 | 061316020112027803300 | 061316020112027803200 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020112027803300to061316020112027803200/Video
7 | 1405/3/8 | 061316020312027805000 | 061316020312027804900 | 47 | 46.13 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 2.18 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 2.48 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 17.00 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 22.55 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 28.16 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 061316020312027805000 | 061316020312027804900 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020312027805000to061316020312027804900/Video
8 | 1405/3/8 | 061316020312027804900 | 061316020112027804800 | 21 | 20.97 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020312027804900 | 061316020112027804800 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020312027804900to061316020112027804800/Video
9 | 1405/3/8 | 061316020112027803400 | 061316020112027803500 | 35 | 34.13 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020112027803400 | 061316020112027803500 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020112027803400to061316020112027803500/Video
10 | 1405/3/8 | 061316020112027803500 | 061316020112027803800 | 37 | 36.9 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020112027803500 | 061316020112027803800 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020112027803500to061316020112027803800/Video
11 | 1405/3/8 | 061316020112027803800 | 061316020112027803900 | 34 | 33.21 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 3.05 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020112027803800 | 061316020112027803900 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020112027803800to061316020112027803900/Video
12 | 1405/3/8 | 061316020112027803900 | 061316020112027804200 | 34 | 33.69 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 33.69 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020112027803900 | 061316020112027804200 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020112027803900to061316020112027804200/Video
13 | 1405/3/8 | 061316020312027804400 | 061316020312027804300 | 56 | 55.68 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 1.42 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 1.61 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 30.70 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 34.87 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 061316020312027804400 | 061316020312027804300 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020312027804400to061316020312027804300/Video
14 | 1405/3/8 | 061316020312027807600 | 061316020112027807500 | 40 | 39.84 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 1.00 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 8.32 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 17.77 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) سوراخ در 23.17 متری (امتیاز0.00 سازه ای ) نفوذ ریشه در 23.17 متری (امتیاز1.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 23.17 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) | 1 | 165 | 2 | 5 | 061316020312027807600 | 061316020112027807500 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020312027807600to061316020112027807500/Video
15 | 1405/3/8 | 061316020112027807500 | 061316020312027807400 | 18 | 17.51 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020112027807500 | 061316020312027807400 | 1 | تست 345 | خیابان مرزداران خیابان فرشتگان | D:/KVMRep/1405-3-8/061316020112027807500to061316020312027807400/Video
جمع کل: |  |  |  | 614 | 606.05
خ کوهسار 5 شرقی